## Vorlage
Einführungsplanung IKS EG SO
Einwohnergemeinde:
Projektplanung |  |  |  |  | 2022 | [51 empty] | 2023
Phasen (Arbeitsschritte) | Aufgaben (Stichworte) | Zuständigkeit (Wer?) | Zeitbedarf (h) | Endtermin | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | Dezember
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Kick-off | Zusammenstellung Projektteam Projektplan (Umsetzungsplanung), Vorgehen klären
Risikoerhebung | Risikoerkennung: Brainstorming der Arbeitsgebiete, Erfassen der Risiken
Risikobewertung | Risikobeurteilung: Eintretenswahrscheinlichkeit, Schadensausmass (Risikokarte)
Umfang IKS bestimmen | IKS definieren: Kontrollaktivitäten, Verantwortlichkeiten, Periodizität
IKS-Insturmente | IKS integrieren: Art der Umsetzung (Software), Berichtswesen, Konzepthandbuch, Dokumentation IKS-Bereiche, Verwaltungsreglement
Beschlussfassung | Genehmigung/Abnahme des IKS durch den Gemeinderat Genehmigung IKS-Verwaltungsreglement | Gemeinderat
Einführung | Einführung/Schulung Software, Excel-Tool, Vorgehen und Regeln
Go live | Kontrollen und Meldewesen Kontrollen
Datum |  | Richtigkeit bestätigt